## Daily report for PJ
Dự án hệ thống thoát nước Yên Xá Thành phố Hà Nội Gói 4: Xây dựng hệ thống cống cho một phần khu vực Hà Đông và Khu đô thị mới / Hanoi City Yen Xa Sewerage System Project Package 4: Construction of Sewer Pipes in Ha Dong and New Urban Area | [5 empty] | YASUDA ENGINEERING Co., Ltd |  | Ngày làm việc/ Working Date |  | 2026-06-01 |  | Vị trí/ Location | Shaft 42.15-42.18
Báo Cáo Ngày/ Daily Progress Report
STT/No. | Diễn giải / Description | Khối lượng/ Quantity |  |  |  | Nhân lực/ Manpower |  | Máy móc và thiêt bị / Material & Equipment |  | Thời gian làm việc/ Working time |  | Ghi chú/ Remark
|  | Đơn vị/ Unit | KLTK/ Design Quantity | KLTH/ Quantity acchieved on this day | KLLK/ Accumulative Quantity |  |  | Loại/ Type | Số lượng/ Q'ty | Bắt đầu/ Start | Kết thúc/ Finish | time axis 2026-05-11 to 2026-06-30
A | CÔNG VIỆC HIỆN TRƯỜNG / SITE ACTIVITY
I | Shafts 42.15-42.18 (D800)/ Giếng kích 42.15-42.18 (D800) |  |  |  |  | M | 2 | Máy khoan kích ngầm/ Pipe Jacking Machine | 1 | 8:00 | 17:30
1 | Normal Pipe Jacking Works/ Thi công Khoan kích | Pipe | 85 | 6 | 78 | M | 1 | Telpher crane/ Cẩu giàn | 1 | 8:00 | 17:30 | [5 empty] | 2026-05-11: 1; 2026-05-12: 6; 2026-05-13: 6; 2026-05-14: 6; 2026-05-15: 0; 2026-05-16: 1; 2026-05-17: 0; 2026-05-18: 1; 2026-05-19: 5; 2026-05-20: 6; 2026-05-21: 6; 2026-05-22: 6; 2026-05-23: 3; 2026-05-24: 0; 2026-05-25: 1; 2026-05-26: 1; 2026-05-27: 5; 2026-05-28: 6; 2026-05-29: 6; 2026-05-30: 6; 2026-05-31: 0; 2026-06-01: 6
2 | Received handover of Pipe from the Contractor/ Nhận bàn giao cống từ nhà thầu chính | Pipe | 85 | 6 | 82 | OF | 7 | Máy phát điện/ Electric generator | 2 | 8:00 | 17:30 | [5 empty] | 2026-05-11: 8; 2026-05-12: 0; 2026-05-13: 8; 2026-05-14: 7; 2026-05-15: 0; 2026-05-16: 0; 2026-05-17: 0; 2026-05-18: 0; 2026-05-19: 8; 2026-05-20: 5; 2026-05-21: 6; 2026-05-22: 6; 2026-05-23: 6; 2026-05-24: 0; 2026-05-25: 0; 2026-05-26: 0; 2026-05-27: 5; 2026-05-28: 5; 2026-05-29: 6; 2026-05-30: 6; 2026-05-31: 0; 2026-06-01: 6
3 | Transportation and disposal sludge / Vận chuyển và thanh thải đất bùn thải. | LS | 1 | 0.070588 | 0.89412 | S | 3 | Máy nén khí/ Air compressor | 1 | 8:00 | 17:30 | [5 empty] | 0.011765 | 0.070588 | 0.070588 | 0.070588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058824 | 0.070588 | 0.070588 | 0.070588 | 0.035294 | 0 | 0 | 0 | 0.082353 | 0.070588 | 0.070588 | 0.070588 | 0 | 0.070588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [5 empty] | OP | 1 | Xe nâng/ Forklift | 1 | 8:00 | 17:30
5 | [5 empty] | SL | 6 | Máy hàn/ Welding machine | 2 | 8:00 | 17:30
6 | [5 empty] | L | 3 | Excavator/ Máy xúc | 1 | 23:00 | 3:00
7 | [7 empty] | Dump truck/ Xe tải | 2 | 23:00 | 3:00
8
9
B | NGHIỆM THU & THÍ NGHIỆM/ INSPECTION & TEST | bar: 2026-05-11 to 2026-05-12
1 | Inspection for construction of pipe jacking work (Segment No.73 to No.78)/ Giám sát thi công khoan kích ống ngầm (Đốt cống số 73 đến 78)
2 | Inspection for construction of pipe jacking work (Segment No.73 to No.78)/ Giám sát thi công khoan kích ống ngầm (Đốt cống số 73 đến 78)
SỰ CỐ HOẶC THÔNG BÁO KHÁC INCIDENT OR OTHER NOTICE |  | CHÚ THÍCH / REMARK | [5 empty] | CÔNG VIỆC NGÀY HÔM SAU/ NEXT DAY WORK
|  | C: Chủ đầu tư/ The Client | [5 empty] | 1) | Normal Pipe Jacking Works/ Thi công Khoan kích
|  | S: Kỹ sư hiện trường / Site Engineer | [5 empty] | 2) | Transportation and disposal sludge / Vận chuyển và thanh thải đất bùn thải.
|  | CO: Nhà thầu/ The Contractor | [5 empty] | 3) | Transportation and disposal sludge / Vận chuyển và thanh thải đất bùn thải.
|  | M: Quản lý / Manager | [5 empty] | 4) | Transportation and disposal sludge / Vận chuyển và thanh thải đất bùn thải.
|  | OF: Văn phòng/ Office | [5 empty] | 5) | Transportation and disposal sludge / Vận chuyển và thanh thải đất bùn thải.
|  | S: Kỹ sư hiện trường / Site Engineer | [5 empty] | 6)
|  | OP:Thợ vận hành / Operator | [5 empty] | THỜI TIẾT/ WEATHER
|  | SL: Công nhân có tay nghề/ Skilled labor | [5 empty] | Thời tiết/ Weather |  |  | Nhiệt độ / Temperature |  |  | Lượng mưa / Rain fall | Cao độ mực nước / Water level | Nhận xét / Comment
|  | L: Công nhân, lái máy và nhân lực khác/ Labor, Machine Driver, Other | [5 empty] | Buổi sáng / Morning | Buổi Chiều / Afternoon | Buổi tối / Evening | Buổi sáng / Morning | Buổi Chiều / Afternoon | Buổi tối / Evening |  |  | No
[8 empty] | Sunny | Sunny | Normal | 28 | 35 | 28

## 42.15-42.18
Hanoi City Yen Xa Sewerage System Project Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá TP. Hà Nội Package 4: Construction of Sewer Pipes in Ha Dong and New Urban Area Gói thầu 4: Xây dựng hệ thống cống cho một phần khu vực Hà Đông và khu đô thị mới |  | Yasuda Engineering Co.,Ltd Công ty TNHH Yasuda Engineering Daily Report /Báo cáo ngày
2026-06-01
Construction Activities Photographs / Ảnh các hoạt động thi công
Date/ Ngày: | 2026-06-01
Description/ Mô tả: | Normal Pipe Jacking Works/ Thi công Khoan kích
Description/ Mô tả: | 12345
Description/ Mô tả:
Note on B71: ====== ID#AAAANnKdrxk User (2021-08-04 00:56:28) Check