## Daily Plan for PJ
Dự án hệ thống thoát nước Yên Xá Thành phố Hà Nội Gói 4: Xây dựng hệ thống cống cho một phần khu vực Hà Đông và Khu đô thị mới / Hanoi City Yen Xa Sewerage System Project Package 4: Construction of Sewer Pipes in Ha Dong and New Urban Area | [6 empty] | YASUDA ENGINEERING Co., Ltd |  |  | Ngày làm việc / Working Date |  |  | 2026-06-02 |  | Vị trí / Location | Shaft 42.15-42.18 |  |  |  | Shaft 30.0-30.3;
Kế hoạch Ngày/ Daily Plan
STT/No. | Diễn giải / Description | Khối lượng/ Quantity |  |  |  |  | Nhân lực/ Manpower |  |  | Máy móc và thiêt bị / Material & Equipment |  |  | Thời gian làm việc/ Working time |  | Ghi chú/ Remark
|  | Đơn vị/ Unit | KLTK/ Design Quantity | KLTH/ Quantity on this day |  | KLLK/ Accumulative Quantity |  |  |  | Loại/ Type | Số lượng/ Q'ty |  | Bắt đầu/ Start | Kết thúc/ Finish
|  |  |  | Plan | Actual |  |  | Plan | Actual |  | Plan | Actual
I | Shafts 42.15-42.18 (D800)/ Giếng kích 42.15-42.18 (D800) | [5 empty] | M | 2 |  | Máy khoan kích ngầm/ Pipe Jacking Machine | 1 |  | 8:00 | 17:30
1 | Normal Pipe Jacking Works/ Thi công Khoan kích | Pipe | 85 | 5 |  |  | M | 1 |  | Telpher crane/ Cẩu giàn | 1 |  | 8:00 | 17:30
2 | Received handover of Pipe from the Contractor/ Nhận bàn giao cống từ nhà thầu chính | Pipe | 85 | 3 |  |  | OF | 7 |  | Máy phát điện/ Electric generator | 2 |  | 8:00 | 17:30
3 | Transportation and disposal sludge / Vận chuyển và thanh thải đất bùn thải. | LS | 1 | 0.058824 |  |  | S | 3 |  | Máy nén khí/ Air compressor | 1 |  | 8:00 | 17:30
4 | [6 empty] | OP | 1 |  | Xe nâng/ Forklift | 1 |  | 8:00 | 17:30
5 | [6 empty] | SL | 7 |  | Máy hàn/ Welding machine | 2 |  | 8:00 | 17:30
6 | [6 empty] | L | 2 |  | Dump truck/ Xe tải | 2 |  | 23:00 | 3:00
7 | [9 empty] | Excavator/ Máy xúc | 1 |  | 23:00 | 3:00
8
9
B | NGHIỆM THU & THÍ NGHIỆM/ INSPECTION & TEST
1 | Inspection for construction of pipe jacking work (Segment No.79 to No.83)/ Giám sát thi công khoan kích ống ngầm (Đốt cống số 79 đến 83)
2
SỰ CỐ HOẶC THÔNG BÁO KHÁC INCIDENT OR OTHER NOTICE |  | CHÚ THÍCH / REMARK | [7 empty] | CÔNG VIỆC NGÀY HÔM SAU/ NEXT DAY WORK
C: Chủ đầu tư/ The Client
CO: Nhà thầu/ The Contractor
M: Quản lý / Manager
OF: Văn phòng/ Office
|  | S: Kỹ sư hiện trường / Site Engineer | [7 empty] | THỜI TIẾT/ WEATHER
|  | F: Đốc công, tổ trưởng / Foreman, Team leader | [7 empty] | Thời tiết/ Weather |  |  |  | Nhiệt độ / Temperature |  |  | Lượng mưa / Rain fall | Cao độ mực nước / Water level | Nhận xét / Comment
|  | SL: Công nhân có tay nghề/ Skilled labor | [7 empty] | Buổi sáng / Morning | Buổi Chiều / Afternoon |  | Buổi tối / Evening | Buổi sáng / Morning | Buổi Chiều / Afternoon | Buổi tối / Evening |  |  | No
|  | L: Công nhân, lái máy và nhân lực khác/ Labor, Machine Driver, Other | [7 empty] | Sunny | Sunny |  | Normal | 28 | 35 | 28
Crawler crane / Cần trục bánh xích 45T
Ô tô tải (có cần cẩu) / Truck (Have crane) 15T
Tire crane / Cần trục bánh lốp 35T
Electric generator / Máy phát điện
Excavator/ Máy đào
Tamping Rammer/ Máy đầm cóc
Welding machine/ Máy hàn
Truck 2T/ Xeô tô 2 tấn
Survey Equipment/ Thiết bị khảo sát
Portal crane 8 ton/ Cẩu cổng 8 tấn
Skill labor/ Lao động lành nghề
Common labor/ Lao động phổ thông